## Индивидуальный план
Индивидуальный план backend (примерный) [MAX план] |  |  |  |  | Индивидуальный план backend (примерный) [USELESS план]
№ | Название | Время в астр. часах | Время в академ. часах | Примечание | № | Название | Время в астр. часах | Время в академ. часах | Примечание
1. | Общие собрания команды | 13 | 17.3333 | 1 астрономический час в неделю на собрания по обсуждению работы по проекту | 1. | Общие собрания команды | 6.5 | 8.6667 | 0.5 астрономический час в неделю на собрания по обсуждению работы по проекту
2. | Разработка backend | 39 | 52 | ~3 часа в неделю на работу над backend | 2. | Разработка backend | 26 | 34.6667 | ~2 часа в неделю на работу над backend
3. | Работа с Notion | 5 | 6.6667 | 5 часов на ~13 рабочих недель на внесение информации о проекте | 3. | Работа с Notion | 5 | 6.6667 | 5 часов на ~13 рабочих недель на внесение информации о проекте
4. | Работа с GitHub | 3 | 4 | 3 часах на ~13 рабочих недель на работу с GitHub (на различные проблемы в работе с Github) | 4. | Работа с GitHub | 1 | 1.3333 | 1 час на ~13 рабочих недель на работу с GitHub (на различные проблемы в работе с Github)
5. | Конкультации с TeamLead | 5 | 6.6667 | Предположим 5 часов на общение с TeamLead по каким-либо проблемам по проекту | 5. | Конкультации с TeamLead | 2 | 2.6667 | Предположим 2 часа на общение с TeamLead по каким-либо проблемам по проекту
6. | Участие в подготовке подотчётной документации | 3 | 4 | Каждый участник проекта вносит, либо подаёт необходимую информацию о проекте человеку, отвечающему за подотчётную документацию | 6. | Участие в подготовке подотчётной документации | 3 | 4 | Каждый участник проекта вносит, либо подаёт необходимую информацию о проекте человеку, отвечающему за подотчётную документацию
7. | Участие в разработке FrontEnd | 7 | 9.3333 | Указано примерное время, для разработки BackEnd разработчик должен контактировать, с FrontEnd разработчиком, для уточнения каких-либо деталей | 7. | Участие в разработке FrontEnd | 7 | 9.3333 | Указано примерное время, для разработки BackEnd разработчик должен контактировать, с FrontEnd разработчиком, для уточнения каких-либо деталей
8. | Работы, не согласованные с основным планом разработки | 5 | 6.6667 | До 10 часов вложено для работ, не относящейся к основному плану работы над проектом (например, изучение каки-либо библиотек) | 8. | Работы, не согласованные с основным планом разработки | 5 | 6.6667 | До 10 часов вложено для работ, не относящейся к основному плану работы над проектом (например, изучение каки-либо библиотек)
Всего |  | 80 | 106.6667 |  | Всего |  | 55.5 | 74
Индивидуальный план Frontend (примерный) [MAX план] |  |  |  |  | Индивидуальный план Frontend (примерный) [USELESS план]
№ | Название | Время в астр. часах | Время в академ. часах | Примечание | № | Название | Время в астр. часах | Время в академ. часах | Примечание
1. | Общие собрания команды | 13 | 17.3333 | 1 астрономический час в неделю на собрания по обсуждению работы по проекту | 1. | Общие собрания команды | 6.5 | 8.6667 | 0.5 астрономический час в неделю на собрания по обсуждению работы по проекту
2. | Разработка frontend | 39 | 52 | ~3 часа в неделю на работу над frontend | 2. | Разработка frontend | 26 | 34.6667 | ~2 часа в неделю на работу над frontend
3. | Работа с Notion | 5 | 6.6667 | 5 часов на ~13 рабочих недель на внесение информации о проекте | 3. | Работа с Notion | 5 | 6.6667 | 5 часов на ~13 рабочих недель на внесение информации о проекте
4. | Работа с GitHub | 3 | 4 | 3 часах на ~13 рабочих недель на работу с GitHub (на различные проблемы в работе с Github) | 4. | Работа с GitHub | 1 | 1.3333 | 1 час на ~13 рабочих недель на работу с GitHub (на различные проблемы в работе с Github)
5. | Конкультации с TeamLead | 5 | 6.6667 | Предположим 5 часов на общение с TeamLead по каким-либо проблемам по проекту | 5. | Конкультации с TeamLead | 2 | 2.6667 | Предположим 2 часа на общение с TeamLead по каким-либо проблемам по проекту
6. | Участие в подготовке подотчётной документации | 3 | 4 | Каждый участник проекта вносит, либо подаёт необходимую информацию о проекте человеку, отвечающему за подотчётную документацию | 6. | Участие в подготовке подотчётной документации | 3 | 4 | Каждый участник проекта вносит, либо подаёт необходимую информацию о проекте человеку, отвечающему за подотчётную документацию
7. | Участие в разработке BackEnd | 7 | 9.3333 | Указано примерное время, для разработки FrontEnd разработчик должен контактировать, с BackEnd разработчиком, для уточнения каких-либо деталей | 7. | Участие в разработке BackEnd | 7 | 9.3333 | Указано примерное время, для разработки FrontEnd разработчик должен контактировать, с BackEnd разработчиком, для уточнения каких-либо деталей
8. | Работы, не согласованные с основным планом разработки | 5 | 6.6667 | До 10 часов вложено для работ, не относящейся к основному плану работы над проектом (например, изучение каки-либо библиотек) | 8. | Работы, не согласованные с основным планом разработки | 5 | 6.6667 | До 10 часов вложено для работ, не относящейся к основному плану работы над проектом (например, изучение каки-либо библиотек)
Всего |  | 80 | 106.6667 |  | Всего |  | 55.5 | 74
Индивидуальный план Designer/Верстальщик (примерный) [MAX план] |  |  |  |  | Индивидуальный план Designer/Верстальщик (примерный) [USELESS план]
№ | Название | Время в астр. часах | Время в академ. часах | Примечание | № | Название | Время в астр. часах | Время в академ. часах | Примечание
1. | Общие собрания команды | 13 | 17.3333 | 1 астрономический час в неделю на собрания по обсуждению работы по проекту | 1. | Общие собрания команды | 6.5 | 8.6667 | 0.5 астрономический час в неделю на собрания по обсуждению работы по проекту
2. | Разработка дизайна в Figma | 15 | 20 | ~3 часа в неделю на работу над frontend | 2. | Разработка дизайна в Figma | 15 | 20 | ~2 часа в неделю на работу над frontend
3. | Работа с Notion | 5 | 6.6667 | 5 часов на ~13 рабочих недель на внесение информации о проекте | 3. | Работа с Notion | 5 | 6.6667 | 5 часов на ~13 рабочих недель на внесение информации о проекте
4. | Работа с GitHub | 3 | 4 | 3 часах на ~13 рабочих недель на работу с GitHub (на различные проблемы в работе с Github) | 4. | Работа с GitHub | 1 | 1.3333 | 1 час на ~13 рабочих недель на работу с GitHub (на различные проблемы в работе с Github)
5. | Конкультации с TeamLead | 7 | 9.3333 | Предположим 5 часов на общение с TeamLead по каким-либо проблемам по проекту | 5. | Конкультации с TeamLead | 4 | 5.3333 | Предположим 2 часа на общение с TeamLead по каким-либо проблемам по проекту
6. | Участие в подготовке подотчётной документации | 3 | 4 | Каждый участник проекта вносит, либо подаёт необходимую информацию о проекте человеку, отвечающему за подотчётную документацию | 6. | Участие в подготовке подотчётной документации | 3 | 4 | Каждый участник проекта вносит, либо подаёт необходимую информацию о проекте человеку, отвечающему за подотчётную документацию
7. | Участие в разработке FrontEnd | 7 | 9.3333 | Указано примерное время, для разработки Designer должен контактировать, с FrontEnd разработчиком, для уточнения каких-либо деталей | 7. | Участие в разработке FrontEnd | 7 | 9.3333 | Указано примерное время, для разработки Designer должен контактировать, с FrontEnd разработчиком, для уточнения каких-либо деталей
8. | Работы, не согласованные с основным планом разработки | 5 | 6.6667 | До 10 часов вложено для работ, не относящейся к основному плану работы над проектом (например, изучение каки-либо библиотек) | 8. | Работы, не согласованные с основным планом разработки | 5 | 6.6667 | До 10 часов вложено для работ, не относящейся к основному плану работы над проектом (например, изучение каки-либо библиотек)
9. | Верстка проекта | 15 | 20 | Перенос проекта из Figma | 9. | Верстка проекта | 10 | 13.3333 | Перенос проекта из Figma
Всего |  | 73 | 97.3333 |  | Всего |  | 56.5 | 75.3333

## Справочная информация
Информация о времени
Астрономический час = 60
Академический час = 45